## Feuille 1
ETU2500 | Hamael
ETU2455 | Fifaliana
ETU2571 | Kaloina
ETU | Daniel
Catégorie | Tâche | Type | Qui ? | Estimation | Temps passé | Reste | Avancement
Utilisateur | création table utilisateur : id ( int ), nom ( varchar ), mail (varchar) , mdp (varchar) , dateNaissance (timestamp) | base | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | données de test | base | ETU | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | création classe utilisateur : id , nom , mail , mdp , dateNaissance | métier | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | creation classe utilisateurRepository | métier | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | insertion | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | modification | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | liste | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | Hashage Mot de passe Utilisateur / creation service HasherUtil.php | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | Creation controller : InscriptionController | métier | ETU2500 | 30 | 30 | 0 | 100%
ExpirationUtil | creation classe expirationUtil.php : dateInsertion , dateExpiration , duree / fonction : calculDateExpiration | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Jeton | création classe Jeton : id , jeton , expirationUtil / fonction : isExpired | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Jeton | création classe JetonRepository | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
JetonInscription | création classe JetonInscription : id , mail , mdp , nom , dateNaissance , jeton / fonction : isExpired | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
JetonInscription | création classe JetonInscriptionRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
PinGenerator | création classe PinGenerator | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Tokegenerator | création classe TokenGenerator | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
EnvoiMail | Creation service MailService | métier | ETU2500 | 30 | 30 | 0 | 100%
TentativeMdpFailed | création classe TentativeMdpFailed | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
TentativePinFailed | création classeTentativePinFailed | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
TentativeMdpFailed | création classe TentativeMdpFailedRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
TentativePinFailed | création classe TentativePinFailedRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
AuthService | Creation classe AuthService | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Authentification | Creation classe AuthController | métier | ETU2455 | 20 | 20 | 0 | 100%
Utilisateur | Creation classe UtilisateurTokenController | métier | ETU2455 | 20 | 20 | 0 | 100%

## Feuille 2
| ETU2500 | Hamael
| ETU2455 | Fifaliana
| ETU2571 | Kaloina
| ETU | Daniel
Catégorie | Class et page | Tâche | Type | Qui ? | Estimation | Temps passé | Reste | Avancement
Achat | MailService | fonction sendEmail() + configuration application.properties | metier | ETU2500 | 30 | 30 | 0 | 1
Graphique | CryptoMonnaieService | fonction insertCrypto() | metier | ETU2500 | 2 | 2 | 0 | 1
Graphique | CryptoMonnaieService | fonction getAllCrypto() | metier | ETU2500 | 2 | 2 | 0 | 1
Graphique | MvtCryptoService | fonction insertMvtCrypto() | metier | ETU2500 | 2 | 2 | 0 | 1
Graphique | MvtCryptoService | fonction getAllMvtCrypto() | metier | ETU2500 | 2 | 2 | 0 | 1
Graphique | MvtCryptoService | fonction getAllLastMvtCrypto() | metier | ETU2500 | 5 | 5 | 0 | 1
Graphique | MvtCryptoService | fonction get7LastMvtCrypto() | metier | ETU2500 | 5 | 5 | 0 | 1
Graphique | MvtCryptoService | fonction deleteMvtCrypto() | metier | ETU2500 | 5 | 5 | 0 | 1
Graphique | MvtCryptoService | fonction generateRandomVariation() | metier | ETU2500 | 10 | 10 | 0 | 1
Graphique | MvtCryptoController | Fonction-restAPI getList() | metier | ETU2500 | 3 | 3 | 0 | 1
Graphique | MvtCryptoController | Fonction-restAPI lastMvtCrypto() | metier | ETU2500 | 3 | 3 | 0 | 1
Graphique | MvtCryptoController | Fonction-restAPI get7LastMvtCryptoByCrypto() | metier | ETU2500 | 3 | 3 | 0 | 1
Graphique | graphCrypto.jsp | creation du tableau de cryptoMonnaie et leur cours courant | affichage | ETU2500 | 40 | 40 | 0 | 1
Graphique | graphCrypto.jsp | creation du graphique pour montrer le cours d’un crypto | affichage | ETU2500 | 80 | 80 | 0 | 1
Affichage | sidebar.jsp | Creation sidebar | affichage | ETU2500 | 10 | 10 | 0 | 1
Affichage | header.jsp | creation header | affichage | ETU2500 | 2 | 2 | 0 | 1
Affichage | footer.jsp | creation footer | affichage | ETU2500 | 2 | 2 | 0 | 1
| Utilisateur | creation table utilisateur : id , nom , mail , mdp , dtn , solde | base | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
| Utilisateur | creation classe utilisateur : id , nom , mail , mdp , dtn , solde | métier | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
| Utilisateur | création classe utilisateurRepository | métier | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
| Utilisateur | creation classe utilisateurService | métier | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
| Utilisateur | creation fonction : calculNewSolde (ValeurTotalVente) | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
| Utilisateur | creation CRUD utilisateur | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
| Utilisateur | liste | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
| Utilisateur | Hashage Mot de passe Utilisateur / creation service HasherUtil.php | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
| Utilisateur | Creation controller : InscriptionController | métier | ETU2500 | 30 | 30 | 0 | 100%
| ExpirationUtil | creation classe expirationUtil.php : dateInsertion , dateExpiration , duree / fonction : calculDateExpiration | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
| Jeton | création classe Jeton : id , jeton , expirationUtil / fonction : isExpired | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
| Jeton | création classe JetonRepository | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
| JetonInscription | création classe JetonInscription : id , mail , mdp , nom , dateNaissance , jeton / fonction : isExpired | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
| JetonInscription | création classe JetonInscriptionRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
| PinGenerator | création classe PinGenerator | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
| Tokegenerator | création classe TokenGenerator | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
| EnvoiMail | Creation service MailService | métier | ETU2500 | 30 | 30 | 0 | 100%
| TentativeMdpFailed | création classe TentativeMdpFailed | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
| TentativePinFailed | création classeTentativePinFailed | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
| TentativeMdpFailed | création classe TentativeMdpFailedRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
| TentativePinFailed | création classe TentativePinFailedRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
| AuthService | Creation classe AuthService | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
| Authentification | Creation classe AuthController | métier | ETU2455 | 20 | 20 | 0 | 100%
| Utilisateur | Creation classe UtilisateurTokenController | métier | ETU2455 | 20 | 20 | 0 | 100%